المعاهد العليا بالبحيرة

قسم هندسة الحاسب

مقترح مشروع تخرج

الحرم الذكي الأخضر

منصة ذكية لمراقبة الحرم الجامعي وحساب البصمة الكربونية للمبنى والطلاب

Smart Green Campus: AI-Based Campus Monitoring and Carbon Footprint Platform

يشمل تحليل الفيديو لعد الأشخاص واكتشاف التكدس والسير العكسي، وعدادات طاقة لأدوار المبنى ومرافقه، ولوحة تحكم للمسؤولين، وتطبيق Android للطلاب يحسب بصمتهم الكربونية اليومية.

مدة التنفيذ: 20 أسبوعًا موزعة على ترمين، 10 أسابيع لكل ترم

فريق العمل

| م | الاسم | الرقم الجامعي | الفريق |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | الرؤية الحاسوبية |
| 2 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | الرؤية الحاسوبية |
| 3 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | الطاقة وإنترنت الأشياء |
| 4 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | الطاقة وإنترنت الأشياء |
| 5 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | الخادم (Backend) |
| 6 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | الخادم (Backend) |
| 7 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | لوحة التحكم (Web) |
| 8 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | تطبيق Android |
| 9 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | تطبيق Android |

إشراف: [اسم المشرف] – قسم هندسة الحاسب

العام الجامعي 2026/2027 · الرابط الرسمي: www.bhi47.com

# 1. الملخص التنفيذي

يقترح هذا المشروع منصة ذكية لإدارة الحرم الجامعي في المعاهد العليا بالبحيرة تجمع بين مراقبة الحركة والاستدامة. تحلل المنصة فيديوهات تجريبية يصورها الطلاب لعد الأشخاص واكتشاف التكدس والسير العكسي وإشغال الموقف، وتقيس عدادات طاقة منخفضة التكلفة استهلاك الكهرباء في أدوار المبنى ومرافقه، ثم تحوّل ذلك إلى تنبيهات وتقارير وتوصيات تساعد الإدارة ومسؤولي الأمن والصيانة على اتخاذ القرار.

تمثل البصمة الكربونية محور المشروع على مستويين: بصمة الحرم (الكهرباء والتنقل والكافتيريا) تظهر في لوحة تحكم الإدارة، وبصمة كل طالب اليومية تظهر في تطبيق Android الذي يتعرف تلقائيًا على وسيلة التنقل ويحسب نصيب الطالب من كهرباء الحرم ووجباته، ويقارن ذلك بميزانية يومية قدرها 6.8 كجم CO2e. ويربط المشروع بين إشغال المكان واستهلاكه للطاقة لاكتشاف الهدر، مثل استهلاك الكهرباء في دور خارج أوقات الدراسة.

ينفّذ المشروع فريق من تسعة طلاب خلال 20 أسبوعًا على ترمين. ينتهي الترم الأول بنسخة أولى تعمل من الفيديو حتى لوحة التحكم ومن العداد حتى بصمة الطالب، ويركز الترم الثاني على المرافق والتقارير والتكامل والاختبار مع نحو 50 طالبًا. التكلفة التقديرية نحو 13,900 جنيه، أغلبها لعدادات الطاقة.

# 2. بيانات الحرم وحدود المشروع

| العنصر | البيانات المعتمدة في المقترح |
| --- | --- |
| الجهة المستفيدة | المعاهد العليا بالبحيرة |
| المبنى | مبنى واحد بثلاثة أضلاع وخمسة أدوار: الأرضي للفرقة الإعدادية، والثاني لهندسة الحاسب، والثالث للهندسة المدنية، والرابع للهندسة الزراعية، والخامس لهندسة العمارة |
| المرافق | قاعات دراسية، مكاتب، معامل، موقف سيارات، مسرح، كافتيريا كبيرة |
| الكاميرات | لا يوجد نظام كاميرات حاليًا؛ تُستخدم فيديوهات تجريبية يصورها الطلاب بعد موافقة المعهد |
| قياس الطاقة | لا توجد عدادات ذكية حاليًا؛ تُركَّب 4 عدادات ESP32 في لوحات الدور الأرضي والدور الثاني والكافتيريا والمسرح، وتُستخدم الفاتورة الشهرية لإجمالي المبنى |
| منصة الإدارة | موقع ويب ولوحة تحكم بصلاحيات |
| منصة الطالب | تطبيق Android |
| حجم التجربة | فريق تنفيذ من 9 طلاب، ونحو 50 طالبًا مستخدمًا تجريبيًا، منهم 20 يسجلون رحلات موسومة |
| لغة الواجهة | العربية مع إمكانية إضافة الإنجليزية |

ملاحظة منهجية: المشروع نموذج أولي أكاديمي قابل للتوسع، وليس نظام مراقبة رسميًا أو بديلًا عن أنظمة الأمن المعتمدة. تُصوَّر الفيديوهات بعد موافقة المعهد، ولا تُخزَّن الوجوه أو أي بيانات تعريفية غير ضرورية. وتُعرض أرقام البصمة الكربونية بوصفها تقديرات تعليمية لا قياسات رسمية.

# 3. المشكلة والدافع

- تحتاج إدارة الحرم إلى معلومات سريعة عن كثافة الحركة وأوقات الذروة وحالة المداخل والممرات وتوافر المواقف، وتعتمد المتابعة حاليًا على الملاحظة اليدوية، فتتأخر الاستجابة وتختلف التقارير.

- لا تعرف الإدارة كم يستهلك كل دور أو مرفق من الكهرباء ولا متى يحدث الهدر، لأن المبنى كله له عداد واحد وفاتورة شهرية واحدة.

- لا يعرف الطالب حجم بصمته الكربونية ولا مصدرها الأكبر، وكثير من الأدوات المتاحة تعتمد على استبيانات ومعاملات غير مصرية.

يقدم المشروع طريقة عملية لتحويل الفيديوهات وقراءات الطاقة وبيانات الطلاب إلى مؤشرات قابلة للعرض والقياس واتخاذ القرار.

# 4. الأهداف

## 4.1 الهدف العام

تصميم وتنفيذ نموذج أولي لمنصة حرم ذكي أخضر تراقب الحركة والسلامة والخدمات، وتقيس استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية للمبنى والطلاب، وتدعم قرارات الإدارة بالذكاء الاصطناعي والتقارير.

## 4.2 الأهداف التفصيلية

- إنشاء خريطة رقمية للمبنى بأدواره الخمسة ومناطقه المهمة والموقف والمسرح والكافتيريا.

- عد الأشخاص من الفيديو بخطأ لا يتجاوز 10% من العدد الفعلي، وتصنيف مستوى التكدس بمقياس F1 لا يقل عن 0.85.

- اكتشاف السير العكسي في الممرات والمداخل بنسبة استرجاع (Recall) لا تقل عن 90%.

- قياس استهلاك الكهرباء في 4 نقاط بالمبنى بفرق لا يتجاوز 10% عن عداد مرجعي على مدى أسبوع، واكتشاف الاستهلاك خارج أوقات الدراسة.

- حساب البصمة الكربونية للحرم يوميًا وشهريًا، ونصيب كل طالب منها، وأكثر المناطق استهلاكًا.

- حساب البصمة اليومية لكل طالب في تطبيق Android، مع التعرف التلقائي على وسيلة التنقل بدقة لا تقل عن 85%.

- لوحة تحكم بصلاحيات تعرض الخريطة والتنبيهات والتقارير اليومية والأسبوعية وصفحة الاستدامة.

- اختبار النظام على سيناريوهات مصورة داخل الحرم ومع 50 طالبًا مستخدمًا تجريبيًا.

# 5. نطاق النظام الوظيفي

| الوحدة | الوظائف الرئيسية | المستخدم المستفيد |
| --- | --- | --- |
| تحليل الفيديو | عد الأشخاص، التتبع، التكدس، اتجاه الحركة، مناطق الاهتمام، إشغال الموقف | مسؤول الأمن والإدارة |
| قياس الطاقة | قراءة استهلاك الأدوار والمرافق كل 10 ثوانٍ، والمعايرة، وكشف الاستهلاك غير الطبيعي | الإدارة والصيانة |
| البصمة الكربونية | بصمة الحرم من الكهرباء والتنقل والكافتيريا، ونصيب الطالب، والمقارنة الزمنية | الإدارة والطلاب |
| إدارة الأحداث | تسجيل الحدث ودرجة خطورته وصورته المرجعية ووقته ومكانه، وتأكيده أو رفضه | مسؤول الأمن والصيانة |
| لوحة التحكم | خريطة، مؤشرات، تنبيهات، تقارير، سجل الأحداث، صفحة الاستدامة | إدارة المعهد |
| استقبال الملفات | رفع فيديو أو صورة، تحديد الدور والمنطقة، بدء التحليل | المراقب أو الباحث |
| المرافق | حالة الموقف والمسرح والكافتيريا والطوابير | الطلاب والإدارة |
| تطبيق Android | البصمة اليومية، الازدحام العام، الخريطة، التنبيهات، البلاغات | الطلاب |

المناطق التي سيتم تمثيلها: الأدوار الخمسة بممراتها وقاعاتها ومعاملها، ومداخل المبنى ومخارجه وسلالمه، والموقف ومنطقة دخول السيارات وخروجها، والمسرح ومنطقة الانتظار أمامه، والكافتيريا ومداخلها وطوابير الخدمة.

# 6. البنية المقترحة للنظام

تتجمع البيانات من أربعة مصادر في خادم واحد: فيديوهات وصور تجريبية، وقراءات عدادات الطاقة، وبيانات تطبيق الطالب، وبيانات المعهد مثل جدول المحاضرات وقائمة الكافتيريا. يحللها الخادم ويحوّلها إلى أحداث وبصمة كربونية، وتظهر النتائج في لوحة التحكم وتطبيق الطالب والتقارير.

شكل 1: البنية المقترحة لمنصة الحرم الذكي الأخضر

# 7. سير العمل والقرارات

| المرحلة | الوصف |
| --- | --- |
| 1. جمع البيانات | تصوير فيديو أو رفع صورة مع تحديد المكان والوقت، واستقبال قراءات الطاقة وبيانات التطبيق تلقائيًا. |
| 2. التحليل | تشغيل نموذج اكتشاف الأشخاص والتتبع، وحساب الاستهلاك والبصمة. |
| 3. اكتشاف الحدث | تحديد تكدس أو سير عكسي أو ازدحام موقف أو عائق أو هدر في الطاقة. |
| 4. التوصية | اقتراح إجراء مثل فتح مسار، أو إرسال مسؤول، أو مراجعة أحمال دور. |
| 5. تأكيد المسؤول | يؤكد المراقب الحدث أو يعدّله أو يرفضه. |
| 6. التقرير | حفظ الحدث وإظهاره في التقرير اليومي أو الأسبوعي. |

| الحالة المكتشفة | مستوى الخطورة | القرار المقترح |
| --- | --- | --- |
| تكدس منخفض أو متوسط | مراقبة | متابعة المنطقة وتسجيل المؤشر |
| تكدس مرتفع عند بوابة أو الكافتيريا | مرتفع | فتح مسار إضافي أو زيادة أفراد التنظيم |
| سير عكسي في ممر | مرتفع | تنبيه المراقب وتوجيه الطلاب |
| عائق في ممر | مرتفع | بلاغ للصيانة أو الأمن |
| موقف ممتلئ | متوسط | توجيه المستخدم إلى مكان بديل |
| استهلاك كهرباء في دور خارج أوقات الدراسة | متوسط | بلاغ للصيانة لمراجعة التكييف والإضاءة |
| استهلاك أعلى من المتوقع بأكثر من 30% | متوسط | مراجعة أحمال الدور أو المرفق |
| بلاغ طالب عن تكييف أو إضاءة في قاعة فارغة | منخفض | إرسال مسؤول الدور للإطفاء |

مبدأ أساسي: الذكاء الاصطناعي يقترح الحدث والقرار، ويظل اعتماد القرار النهائي بيد المستخدم المخوّل. هذا يقلل الإنذارات الخاطئة ويجعل النظام مناسبًا للاستخدام الأكاديمي الآمن.

# 8. وحدة تحليل الفيديو

- عد الأشخاص والتتبع: نموذج YOLO مدرّب مسبقًا لاكتشاف الأشخاص، مع ByteTrack لتتبع كل شخص عبر الإطارات، وتحسين النموذج على إطارات من الحرم عند الحاجة.

- التكدس: عدد الأشخاص في كل منطقة اهتمام مقسومًا على مساحتها، مع مدة استمرار الحالة، ويُصنف إلى منخفض ومتوسط ومرتفع وحرج بعتبات تُضبط لكل منطقة.

- السير العكسي: خط افتراضي في كل ممر أو مدخل له اتجاه مسموح، ويُسجل حدث عند عبور شخص للخط في الاتجاه المعاكس.

- الموقف والمرافق: اكتشاف السيارات بنفس النموذج وتحديد الأماكن المشغولة بمضلعات مرسومة لكل مكان، وقياس طول الطوابير في الكافتيريا والمسرح.

- الربط بالطاقة: يُستخدم عدد الأشخاص في الدور، عند توافر فيديو، لحساب الاستهلاك لكل شخص، ويُستخدم عدد السيارات لتقدير انبعاثات التنقل إلى الحرم.

# 9. وحدة الطاقة والبصمة الكربونية

## 9.1 عدادات الطاقة

يتكون كل عداد من متحكم ESP32 ومحوّل ADS1115 وحساسات تيار من نوع الكلّاب (SCT-013)، بحساس لكل طور في اللوحة (حتى 3 حساسات). يُثبَّت الحساس حول السلك من الخارج دون فكّه، ويعمل العداد بجهد 5 فولت، فلا يدخل جهد 220 فولت إلى دائرته. يرسل العداد كل 10 ثوانٍ رسالة MQTT بالقدرة والطاقة، ويخزّن القراءات حتى 24 ساعة إذا انقطعت الشبكة.

المعايرة: تُقارن قراءات العدادات بعداد مرجعي أو بقراءة عداد المبنى على مدى أسبوع، ويُحسب معامل تصحيح لكل عداد. المستهدف فرق أقل من 10%.

السلامة: يتولى تركيب الحساسات كهربائي المعهد مع فصل القاطع، ولا يُفتح عداد شركة الكهرباء، وتُجرى أول تجربة في المعمل على حمل معروف القدرة قبل التركيب في المبنى.

## 9.2 بصمة الحرم

| المصدر | طريقة الحساب | البيانات |
| --- | --- | --- |
| الكهرباء | الاستهلاك بالكيلووات ساعة × 0.45 كجم CO2e | العدادات الأربعة، والفاتورة الشهرية للأدوار غير المقاسة |
| التنقل إلى الحرم | عدد الرحلات بكل وسيلة × متوسط المسافة × معامل الوسيلة | عد السيارات في الموقف، وبيانات تطبيق الطلاب المجمّعة |
| الكافتيريا | عدد الوجبات من كل صنف × بصمة الوجبة | قائمة الكافتيريا ومكونات كل وجبة واختيارات الطلاب في التطبيق |
| المياه والنفايات | تُضاف تدريجيًا عند توافر البيانات | إدخال يدوي من الإدارة |

تعرض صفحة الاستدامة البصمة اليومية والشهرية، والانبعاثات لكل طالب، ومقارنة الأدوار والمرافق، وأكثر المناطق استهلاكًا، واتجاه التحسن أو الزيادة بمرور الوقت. ويُعدّ الاستهلاك هدرًا إذا حدث في دور خارج أوقات المحاضرات وفق جدول المعهد، أو إذا تجاوز المتوقع بأكثر من 30%.

## 9.3 بصمة الطالب اليومية

بصمة اليوم هي مجموع بنود الطالب، وكل بند حاصل ضرب كمية النشاط في معامل الانبعاث:

| البند | طريقة الحساب | مصدر البيانات |
| --- | --- | --- |
| التنقل | المسافة × معامل الوسيلة: مشي 0، مترو 0.06، ميكروباص أو أتوبيس 0.10، سيارة 0.17 مقسومة على عدد الركاب | GPS ونموذج التنقل، مع تأكيد الطالب |
| الطعام | بصمة الوجبة × الحجم (صغير 0.7، وسط 1، كبير 1.4) | اختيار الوجبة من قائمة الكافتيريا أو من قائمة الأكلات المنزلية |
| كهرباء الحرم | استهلاك المبنى اليومي × 0.45 ÷ عدد الطلاب الحاضرين التقديري | العدادات وبيانات الحضور من المعهد |
| كهرباء المنزل والغاز | (استهلاك المنزل × 0.45 + أسطوانات الغاز × 37.5 ÷ 30) ÷ عدد الأفراد | إدخال الطالب مرة واحدة من الفاتورة |
| الفيديو | ساعات تطبيقات الفيديو × 0.036 | إحصاءات الاستخدام في أندرويد |

الميزانية اليومية 6.8 كجم (هدف 2.5 طن للفرد سنويًا بحلول 2030 مقسومًا على 365 يومًا) [3]. يكون اليوم أخضر حتى 4.8 كجم، وأصفر حتى 6.8 كجم، وأحمر إذا تجاوز الميزانية. وتُحسب بصمة الوجبة من مكوناتها بمعاملات Poore & Nemecek [5]؛ فطبق الكشري المتوسط مثلًا نحو 0.73 كجم، والأرز بالدجاج نحو 1.93 كجم، والأرز باللحم البقري من 5.4 إلى 15.4 كجم حسب مصدر اللحم.

مثال توضيحي: طالبة تنقلت 20 كم بالميكروباص (2.0 كجم)، وأكلت فولًا وبيضًا وأرزًا بالدجاج (2.6 كجم)، ونصيبها من كهرباء منزلها وغازه 1.2 كجم، ومن كهرباء الحرم 0.7 كجم إذا استهلك المبنى 1,500 ك.و.س في يوم حضر فيه 1,000 طالب، وشاهدت 3 ساعات فيديو (0.1 كجم). إجمالي يومها 6.6 كجم، أي 97% من الميزانية، فيظهر يومها أصفر. أرقام المبنى في هذا المثال افتراضية للتوضيح.

# 10. لوحة التحكم والموقع

- تسجيل الدخول حسب الصلاحية: مدير، أمن، صيانة، رئيس قسم، أو مراقب.

- صفحة رئيسية تعرض حالة الأدوار والموقف والمسرح والكافتيريا على خريطة المبنى.

- رفع الفيديو أو الصورة وربطها بالدور والمنطقة، وعرض نتيجة التحليل مع نسبة الثقة ووقت التحليل.

- خريطة حرارية للتكدس ومؤشر إشغال لكل منطقة، وسجل للأحداث مع إمكانية التأكيد أو الرفض أو إضافة ملاحظة.

- صفحة استدامة تعرض الاستهلاك لكل دور ومرفق، والبصمة اليومية والشهرية، والانبعاثات لكل طالب، وأحداث الهدر.

- تقرير يومي مختصر وتقارير مقارنة أسبوعية، مع تصدير PDF وCSV.

# 11. تطبيق Android للطلاب

- بصمتي اليومية: إجمالي اليوم وتقسيمه على البنود ولونه حسب الميزانية، مع نصيحة يومية حسب أكبر بند وتقرير أسبوعي.

- التنقل التلقائي: تسجيل الرحلات والتعرف على الوسيلة في الخلفية، وسؤال تأكيد بضغطة واحدة عند الشك.

- الوجبات: اختيار الوجبة من قائمة الكافتيريا أو قائمة الأكلات المنزلية مع تحديد الحجم.

- حالة الحرم: مستوى الازدحام العام في كل دور دون معلومات أمنية حساسة، والأماكن المتاحة في الموقف، واقتراح مدخل بديل عند التكدس.

- الخريطة والبلاغات: خريطة القاعات والمعامل والمسرح والكافتيريا، وإرسال بلاغ عن عائق أو عطل أو هدر طاقة مع تحديد الموقع.

- التنبيهات: تغيير قاعة، أو غلق منطقة، أو مسار بديل.

# 12. نماذج الذكاء الاصطناعي

يجب أن يتفوق كل نموذج على حل بسيط (Baseline) يُقاس قبله، ويُقيَّم على بيانات لم تُستخدم في التدريب.

| النموذج | المدخلات | الطريقة | مكان التشغيل | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اكتشاف الأشخاص وتتبعهم | إطارات الفيديو | YOLO مدرّب مسبقًا + ByteTrack، ومناطق اهتمام وخطوط افتراضية | الخادم | إلزامي |
| إشغال الموقف | فيديو الموقف | نفس نموذج YOLO لفئة السيارات + مضلعات أماكن الوقوف | الخادم | إلزامي |
| وسيلة التنقل | السرعة والتوقفات والتسارع واهتزاز المستشعر وانقطاع GPS | Activity Recognition API ثم Random Forest أو LightGBM | الهاتف | إلزامي |
| توقع الطاقة وكشف الهدر | الاستهلاك بالساعة، والساعة واليوم، وجدول المحاضرات، ودرجة الحرارة | LightGBM، والهدر = استهلاك خارج الجدول أو أعلى من المتوقع | الخادم | إلزامي |
| التعرف على الوجبة من الصورة | صورة الطبق | Transfer Learning على MobileNetV3 ثم LiteRT | الهاتف | إضافي |

# 13. البيانات والخصوصية

| البيانات | الكمية المطلوبة | طريقة الجمع | الأسابيع |
| --- | --- | --- | --- |
| فيديوهات الحرم | 120 مقطعًا على الأقل (دقيقة إلى 3 دقائق) تغطي الحركة الطبيعية والتكدس التدريجي والسير العكسي والطوابير والموقف والمسرح والكافتيريا، ووسم 2,000 إطار يدويًا | تصوير الطلاب بعد موافقة المعهد، والوسم بأداة مثل CVAT أو Label Studio | 3 إلى 5، وإضافات في 11 و12 |
| قراءات الطاقة | 4 نقاط من الأسبوع 6 إلى 20، وقراءة أسبوعية للعداد المرجعي | العدادات تلقائيًا | 6 إلى 20 |
| رحلات موسومة | 20 طالبًا لمدة أسبوعين (نحو 560 رحلة)، و80 رحلة على الأقل لكل وسيلة | نسخة المتطوعين من التطبيق | 5 إلى 9 |
| قائمة الكافتيريا | كل الأصناف بمكوناتها بالجرام | من إدارة الكافتيريا، ووزن طبق فعلي بميزان | 6 إلى 8 |
| بيانات المعهد | جدول المحاضرات لكل دور، وعدد الطلاب الحاضرين التقديري | من الإدارة | 2 |

- عدم استخدام التعرف على الوجوه أو هوية الطلاب، وإخفاء الوجوه أو خفض دقة الفيديو عند الحاجة.

- عدم تخزين الفيديوهات إلا للمدة اللازمة للاختبار، وتسجيل ظروف التصوير: الإضاءة والزاوية وعدد الأشخاص والمسافة.

- موافقة رسمية قبل أي تصوير، واستمارة موافقة لكل طالب متطوع، وتعريفه برقم بدلًا من اسمه، وحذف نقاط GPS الخام بعد استخراج الخصائص.

- تشفير كلمات المرور، وتحديد صلاحيات الوصول حسب الوظيفة، وتسجيل عمليات رفع الملفات والقرارات في سجل تدقيق.

- تقسيم البيانات إلى تدريب وتحقق واختبار دون تكرار المشهد نفسه أو الشخص نفسه في أكثر من مجموعة.

# 14. التقنيات المقترحة

| الطبقة | التقنيات | سبب الاختيار |
| --- | --- | --- |
| الرؤية الحاسوبية | Python، OpenCV، YOLO (Ultralytics)، ByteTrack | نماذج جاهزة وسريعة للأشخاص والسيارات |
| تعلم الآلة | scikit-learn، LightGBM، PyTorch، على Colab أو Kaggle | وحدات GPU مجانية للتدريب |
| الخادم | FastAPI، REST API، JWT، Mosquitto (MQTT) | نفس لغة النماذج، وبروتوكول خفيف للأجهزة |
| قاعدة البيانات | PostgreSQL + TimescaleDB | مناسبة لقراءات الطاقة المرتبة زمنيًا |
| لوحة التحكم | React مع مكتبة خرائط ورسوم بيانية | واجهة تفاعلية للخريطة والمؤشرات |
| تطبيق Android | Kotlin + Jetpack Compose، Activity Recognition API، Room | التتبع في الخلفية أكثر موثوقية في تطبيق Native |
| عدادات الطاقة | ESP32، Arduino أو PlatformIO، ADS1115، SCT-013 | مكونات رخيصة ومتاحة ومكتبات موثقة |
| التقارير | Pandas، تصدير PDF وCSV | تقارير قابلة لإعادة الحساب |
| التشغيل | خادم محلي داخل المعهد، مع قابلية النقل إلى السحابة | بدون تكلفة استضافة في التجربة |

# 15. خطة التنفيذ خلال 20 أسبوعًا

ينتج الترم الأول نسخة أولى تعمل من البداية للنهاية (end-to-end) حتى لا يبدأ الترم الثاني من الصفر: فيديو يُرفع ويُحلَّل ويظهر حدثه في لوحة التحكم، وعدادات ترسل قراءاتها، وتطبيق يحسب يوم طالب كاملًا.

|  | الترم الأول |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الترم الثاني |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة / الأسبوع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| نقاط المراجعة |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |
| الرؤية الحاسوبية (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تصوير الفيديوهات وتنظيمها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عد الأشخاص والتتبع والتكدس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اكتشاف السير العكسي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تحسين النماذج والسيناريوهات الصعبة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| عد السيارات في الموقف والمرافق |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاختبار الميداني على فيديوهات جديدة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الطاقة وإنترنت الأشياء (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شراء القطع وتجربة المعمل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النموذج الأولي والعلبة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التركيب في 4 نقاط بالمبنى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القياس والمعايرة الأسبوعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جرد بصمة الحرم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الخادم (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المتطلبات والواجهات وقاعدة البيانات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API وMQTT وحساب البصمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأحداث والتنبيهات والصلاحيات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توقع الطاقة وكشف الهدر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأمن وسجل التدقيق والتقارير |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| لوحة التحكم (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تصميم الواجهات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| لوحة التحكم ورفع الملفات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صفحة الاستدامة والتقارير |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الخريطة الحرارية وسجل الأحداث |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تطبيق Android (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تصميم الشاشات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نسخة المتطوعين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شاشة البصمة اليومية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| خريطة الحرم والازدحام والبلاغات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نموذج التنقل والإشعارات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اختبار البطارية وقابلية الاستخدام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الفريق كاملًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المتطلبات وموافقات المعهد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رحلات المتطوعين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قائمة الكافتيريا ومكوناتها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اختبار الاستخدام مع 50 طالبًا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التوثيق والعرض والتسليم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

شكل 2: مخطط Gantt لمدة 20 أسبوعًا (◆ نقطة مراجعة)

| الأسبوع | نقطة المراجعة | معيار الإنجاز |
| --- | --- | --- |
| 2 | المتطلبات والموافقات | وثيقة المتطلبات وخريطة الحرم، وموافقة المعهد على التصوير وتركيب العدادات، وتوثيق واجهات MQTT وAPI |
| 6 | البيانات الأولية | العدادات تعمل في 4 نقاط، ومجموعة فيديو أولية موسومة، ونسخة المتطوعين تعمل |
| 10 | عرض منتصف المشروع | نسخة أولى تعمل end-to-end للفيديو والطاقة وبصمة الطالب |
| 16 | تجميد المزايا | نظام متكامل بالصلاحيات والتنبيهات، والعمل بعدها على الاختبار والإصلاح فقط |
| 20 | التسليم النهائي | المنتج النهائي والتقرير والعرض والمناقشة |

# 16. توزيع فريق العمل

| الفريق | العدد | المهام | المخرجات |
| --- | --- | --- | --- |
| الرؤية الحاسوبية | 2 | عد الأشخاص والتتبع، التكدس، السير العكسي، الموقف والمرافق، وسم الفيديوهات | نماذج الفيديو وتقرير دقتها |
| الطاقة وإنترنت الأشياء | 2 | العدادات وتركيبها ومعايرتها، معاملات الانبعاث، جرد بصمة الحرم | 4 عدادات عاملة وتقرير بصمة الحرم |
| الخادم (Backend) | 2 | قاعدة البيانات، API، الصلاحيات، الأحداث والتنبيهات، حساب البصمة، توقع الطاقة وكشف الهدر | خادم متكامل وتوثيق API |
| لوحة التحكم (Web) | 1 | الخريطة، المؤشرات، رفع الملفات، سجل الأحداث، صفحة الاستدامة، التقارير | موقع لوحة التحكم |
| تطبيق Android | 2 | البصمة اليومية، تتبع التنقل ونموذجه، الخريطة، الازدحام، البلاغات، التنبيهات | تطبيق Android (APK) |

يتولى أحد عضوي فريق الخادم دور مسؤول التكامل حتى لا يتحول المشروع إلى أجزاء منفصلة، ويتولى أحد عضوي فريق الطاقة تنسيق المتطوعين والموافقات، ويتبادل الأعضاء الاختبار في الأسابيع 17 إلى 19، ويكتب كل عضو فصل الجزء الخاص به في التقرير.

# 17. الميزانية التقديرية

التكلفة التقديرية نحو 13,860 جنيهًا. الأسعار تقديرية وقت إعداد المقترح، باستثناء سعر حساس التيار المأخوذ من متجر Makers Electronics [12]. وإذا كانت لوحات المبنى أحادية الطور يكفي حساس واحد لكل نقطة، فتنخفض التكلفة إلى نحو 10,300 جنيه.

| البند | العدد | سعر الوحدة (جنيه) | الإجمالي (جنيه) |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 (منها واحد احتياطي) | 5 | 450 | 2,250 |
| حساس SCT-013 (3 لكل نقطة وواحد احتياطي) | 13 | 400 | 5,200 |
| ADS1115 (منها واحد احتياطي) | 5 | 250 | 1,250 |
| مقاومات ومكثفات ومقابس ولوحات وكابلات | 4 أطقم | 150 | 600 |
| مصدر تغذية 5V | 4 | 150 | 600 |
| علبة مناسبة للتركيب بجوار اللوحة | 4 | 200 | 800 |
| حامل هاتف ثلاثي للتصوير | 2 | 300 | 600 |
| ميزان مطبخ لوزن وجبات الكافتيريا | 1 | 300 | 300 |
| طباعة الملصق العلمي والتقرير |  |  | 1,000 |
| الخادم (جهاز في معمل المعهد) |  |  | 0 |
| احتياطي طوارئ (10%) |  |  | 1,260 |
| الإجمالي |  |  | 13,860 |

# 18. المخاطر وخطة التعامل معها

| الخطر | الأثر | المعالجة المقترحة |
| --- | --- | --- |
| قلة الفيديوهات المتنوعة | ضعف التعميم | سيناريوهات تصوير متعددة مع تغيير الإضاءة والزوايا، وإضافة سيناريوهات صعبة في الترم الثاني |
| إنذارات خاطئة | فقد الثقة في النظام | تأكيد المراقب لكل حدث، وضبط العتبات لكل منطقة |
| مشكلات الخصوصية | رفض التصوير أو تخزين البيانات | موافقة المعهد، وإخفاء الوجوه، وعدم استخدام التعرف على الهوية |
| تأخر موافقة تركيب العدادات | نقص قراءات الطاقة | طلب الموافقة في الأسبوع الأول، واستخدام عداد في المعمل وبيانات الفاتورة مؤقتًا |
| عدم توافر بيانات الطاقة الكاملة | تقرير كربوني غير واقعي | إعلان البيانات التقديرية بوضوح، وإتاحة إدخال القراءات لاحقًا |
| الخلط بين الميكروباص والسيارة | خطأ في بصمة التنقل | سؤال تأكيد بضغطة عند الشك، وعرض مصفوفة الالتباس في المناقشة |
| إيقاف أندرويد للتتبع في الخلفية | رحلات ناقصة | خدمة Foreground، وإرشاد الطالب لاستثناء التطبيق من توفير البطارية، والاختبار على 3 علامات تجارية |
| اتساع نطاق المشروع | تأخر التسليم | فصل الوظائف الإلزامية عن الإضافية كما في البند 21 |
| عدم تكامل الفرق | أجزاء منفصلة | واجهات API وMQTT موحدة من الأسبوع 2، وGit، واجتماع أسبوعي، ومسؤول تكامل |

# 19. مؤشرات تقييم المشروع

| المكوّن | مؤشرات القياس | المستهدف |
| --- | --- | --- |
| عد الأشخاص | MAE وRMSE ونسبة الخطأ في العدد | خطأ أقل من 10% من العدد الفعلي |
| اكتشاف التكدس | Precision وRecall وF1 ومعدل الإنذارات الخاطئة | F1 لا يقل عن 0.85 |
| السير العكسي | Accuracy وRecall وزمن اكتشاف الحدث | Recall لا يقل عن 90%، والاكتشاف خلال 3 ثوانٍ من العبور |
| إشغال الموقف | الخطأ في عدد الأماكن المشغولة | أقل من 10% |
| عدادات الطاقة | الفرق عن العداد المرجعي خلال أسبوع | أقل من 10% |
| توقع الطاقة | MAPE اليومي | أقل من 15%، وأفضل من الحل البسيط |
| وسيلة التنقل | الدقة لكل رحلة | 85% أو أكثر |
| النظام الكامل | زمن تحليل الفيديو، نجاح رفع الملفات، توافر الخدمة | تحليل فيديو مدته دقيقة في أقل من دقيقتين على جهاز المعمل |
| لوحة التحكم وتطبيق Android | اكتمال الوظائف، زمن ظهور التقرير، استهلاك البطارية، تقييم المستخدمين بمقياس SUS | بطارية أقل من 5% يوميًا، وSUS لا يقل عن 70 مع 50 طالبًا |
| البصمة الكربونية | وضوح المعادلات، قابلية إعادة الحساب، اتساق التقارير | إمكانية إعادة حساب أي رقم من البيانات الخام والمعاملات المنشورة |

# 20. المخرجات النهائية

- وثيقة المتطلبات والتحليل، وخريطة رقمية للحرم وأدواره ومناطقه.

- نماذج تحليل الفيديو (الأشخاص والتكدس والسير العكسي والموقف) وتقرير دقتها.

- 4 عدادات طاقة عاملة، مع مخطط الدائرة وتقرير المعايرة.

- خادم وقاعدة بيانات وواجهات API موثقة، ونظام أحداث وتنبيهات وتقارير.

- موقع ويب ولوحة تحكم للمسؤولين بها صفحة الاستدامة.

- تطبيق Android للطلاب يحسب البصمة اليومية ويعرض حالة الحرم.

- تقرير بصمة الحرم الكربونية للفترة التجريبية، وقاعدة بيانات بصمة وجبات الكافتيريا.

- فيديو توضيحي للسيناريوهات، ودليل تشغيل ودليل مستخدم، وتقرير نهائي وشرائح عرض ومخطط اختبار.

# 21. الوظائف الإلزامية والإضافية

حتى لا يتسع النطاق على حساب الجودة، تُعتمد الوظائف التالية شرطًا للنجاح، وتُنفَّذ الوظائف الإضافية حسب قدرة الفريق والبيانات المتاحة.

الوظائف الإلزامية:

- تحليل الفيديو: عد الأشخاص والتكدس والسير العكسي، وإدارة الموقف.

- عدادات الطاقة في 4 نقاط، وحساب بصمة الحرم وكشف الهدر.

- لوحة التحكم والتقارير والتنبيهات مع تأكيد المسؤول.

- تطبيق Android الأساسي: البصمة اليومية، والتنقل التلقائي، والازدحام العام، والبلاغات.

الوظائف الإضافية:

- اكتشاف السقوط والحريق، والتحليلات التنبؤية المتقدمة للحركة.

- التعرف على الوجبة من الصورة، وتفكيك استهلاك الكهرباء على الأجهزة (NILM).

- إضافة المياه والنفايات إلى جرد البصمة، ودعم اللغة الإنجليزية.

# 22. المراجع

- Worldometers. Egypt Greenhouse Gas Emissions (based on EDGAR). https://www.worldometers.info/greenhouse-gas-emissions/egypt-greenhouse-gas-emissions/

- European Commission, Joint Research Centre. EDGAR – GHG emissions of all world countries, 2024 Report. https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024

- Hot or Cool Institute. 1.5-Degree Lifestyles. https://hotorcool.org/1-5-degree-lifestyles/

- Low-Carbon Power. Egypt electricity data. https://www.lowcarbonpower.org/region/Egypt

- Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987–992.

- International Energy Agency (2020). The carbon footprint of streaming video: fact-checking the headlines. https://www.iea.org/commentaries/the-carbon-footprint-of-streaming-video-fact-checking-the-headlines

- UK Department for Energy Security and Net Zero. 2024 Greenhouse Gas Conversion Factors: Methodology Paper.

- Ultralytics. YOLO object detection models. https://docs.ultralytics.com

- Zhang, Y., et al. (2022). ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box. ECCV.

- Gjoreski, H., et al. (2018). The University of Sussex-Huawei Locomotion and Transportation Dataset for Multimodal Analytics with Mobile Devices. IEEE Access.

- OpenEnergyMonitor. EmonLib: Electricity monitoring library for Arduino.

- Makers Electronics (Egypt). Current transformer products. https://makerselectronics.com/product-tag/current-transformer/

- Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. In Usability Evaluation in Industry. Taylor & Francis.