[اسم الجامعة]

[اسم الكلية] – [اسم القسم]

مقترح مشروع تخرج

بصمتي

تطبيق ذكي لحساب البصمة الكربونية اليومية للأفراد مع جهاز منزلي لقياس استهلاك الكهرباء

Basmati: An AI-Powered Daily Personal Carbon Footprint Tracker with an IoT Home Energy Monitor

فريق العمل

| م | الاسم | الرقم الجامعي | الفريق |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | تطبيق الهاتف |
| 2 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | تطبيق الهاتف |
| 3 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | تطبيق الهاتف |
| 4 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | الذكاء الاصطناعي |
| 5 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | الذكاء الاصطناعي |
| 6 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | الخادم (Backend) |
| 7 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | الخادم (Backend) |
| 8 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | العتاد (Hardware) |
| 9 | [اسم الطالب] | [الرقم الجامعي] | العتاد (Hardware) |

إشراف: [اسم المشرف]

العام الجامعي 2026/2027 · تاريخ التقديم: [التاريخ]

# ملخص المشروع

يقدّم مشروع «بصمتي» تطبيقًا لنظام أندرويد يحسب البصمة الكربونية اليومية للفرد بالكيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (kg CO2e)، اعتمادًا على أربعة مصادر: التنقل، والطعام، واستهلاك الكهرباء والغاز في المنزل، ومشاهدة الفيديو عبر الإنترنت. يتعرّف التطبيق تلقائيًا على وسيلة التنقل من مستشعرات الهاتف، وعلى الوجبة من صورتها باستخدام نموذج تعلّم عميق يعمل على الهاتف نفسه، بينما يقيس جهاز منزلي منخفض التكلفة مبني على ESP32 استهلاك الكهرباء ويعرض حالة اليوم بلون حلقة ضوئية.

تُقارَن البصمة اليومية بميزانية قدرها 6.8 كجم، وهي المكافئ اليومي لهدف 2.5 طن للفرد سنويًا بحلول عام 2030. ينفّذ المشروع فريق من تسعة طلاب خلال 20 أسبوعًا بتكلفة تقديرية تقارب 10,000 جنيه مصري، ويُنتج بيانات مصرية لصور الوجبات ورحلات التنقل يجمعها الفريق بنفسه.

الكلمات المفتاحية: البصمة الكربونية، إنترنت الأشياء، التعرف على وسيلة التنقل، التعرف على الطعام، التعلم الآلي على الأجهزة، ESP32.

# 1. المقدمة والخلفية

البصمة الكربونية هي إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن نشاط شخص أو منتج خلال فترة محددة، وتُقاس بوحدة مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) التي تجمع تأثير الغازات المختلفة في رقم واحد.

يبلغ متوسط انبعاثات الفرد في مصر نحو 3.4 طن CO2e سنويًا (2023)، مقابل متوسط عالمي يقارب 6.6 طن [1][2]. ورغم أن الرقم المصري أقل من المتوسط العالمي، فإنه أعلى من هدف 2.5 طن للفرد بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي تقترحه دراسات أنماط الحياة المتوافقة مع حد الاحترار عند 1.5 درجة مئوية [3].

تتوزع بصمة الفرد على أنشطة يومية متكررة أبرزها الطعام والتنقل واستهلاك الكهرباء. ويُولَّد نحو 80% من كهرباء مصر من الغاز الطبيعي، بمعامل انبعاث يقارب 0.45 كجم CO2e لكل كيلووات ساعة [4].

# 2. المشكلة

- لا يعرف معظم الأفراد حجم بصمتهم الكربونية ولا مصدرها الأكبر، فيصعب عليهم اتخاذ قرارات مدروسة لتقليلها.

- تعتمد كثير من الأدوات المتاحة على استبيانات وإدخال يدوي، ما يجعل استخدامها اليومي مرهقًا وتقديراتها تقريبية.

- تُبنى هذه الأدوات غالبًا على وسائل نقل ووجبات ومعاملات انبعاث غير مصرية؛ فلا تعرف الميكروباص أو الكشري، ولا تراعي مزيج الكهرباء المحلي.

- لا تربط هذه الأدوات بين سلوك الفرد واستهلاك منزله الفعلي من الكهرباء.

# 3. أهداف المشروع

## 3.1 الهدف العام

بناء نظام يحسب البصمة الكربونية اليومية للفرد تلقائيًا بأقل قدر من الإدخال اليدوي، ويساعده على تقليلها بنصائح مبنية على بياناته الفعلية.

## 3.2 الأهداف التفصيلية

- التعرف التلقائي على وسيلة التنقل (مشي، ميكروباص أو أتوبيس، سيارة خاصة، مترو) بدقة لا تقل عن 85% على مستوى الرحلة.

- التعرف على 15 وجبة مصرية من صورتها بدقة Top-1 لا تقل عن 80% وTop-3 لا تقل عن 95%، في أقل من ثانية على هاتف متوسط.

- قياس استهلاك الكهرباء المنزلي بفرق لا يتجاوز 10% عن عداد المنزل على مدى أسبوع.

- توقع استهلاك الكهرباء اليومي بخطأ (MAPE) أقل من 15%، وتنبيه الأسرة قبل تجاوز شريحة الأسعار التالية.

- جمع بيانات حقيقية من 20 متطوعًا و4 منازل، وبناء قاعدة بيانات لبصمة 20 وجبة مصرية.

# 4. نطاق المشروع

داخل النطاق:

- تطبيق أندرويد يحسب أربعة بنود: التنقل، والطعام، وكهرباء المنزل وغازه، ومشاهدة الفيديو.

- جهاز منزلي لقياس الكهرباء وعرض حالة اليوم، وخادم سحابي يجمع البيانات ويحسب البصمة.

- 15 وجبة مصرية و4 وسائل تنقل في الإصدار الأول.

خارج النطاق:

- نسخة iOS، وبصمة المشتريات مثل الملابس والأجهزة.

- السفر بالطيران، ويمكن إضافته يدويًا فقط.

- تفكيك استهلاك الكهرباء على الأجهزة المنزلية (NILM)، ويُعد مرحلة اختيارية.

# 5. الأعمال السابقة

يستفيد المشروع من أدوات وبيانات منشورة، ويضيف إليها السياق المصري والحساب اليومي التلقائي.

| العمل | ما يقدمه | ما يضيفه المشروع |
| --- | --- | --- |
| حاسبات البصمة الكربونية على الإنترنت | تقدير سنوي تقريبي من استبيان يملؤه المستخدم | حساب يومي تلقائي ببيانات ومعاملات مصرية |
| Activity Recognition API من Google | يميز المشي والتنقل بمركبة والثبات | تقسيم «المركبة» إلى سيارة خاصة وميكروباص ومترو |
| بيانات Geolife [8] وSHL [9] | مسارات GPS موسومة بوسيلة التنقل | تُستخدم للمقارنة فقط؛ لا تتضمن الميكروباص أو المترو المصري |
| بيانات Food-101 [10] | 101 صنف طعام بالصور | لا تتضمن أكلات مصرية؛ يجمع الفريق صورًا محلية |
| مكتبة EmonLib من OpenEnergyMonitor [11] | قياس الطاقة بحساس تيار مفتوح المصدر | ربط القياس المنزلي ببصمة كل فرد في الأسرة |
| Poore & Nemecek (2018) [5] | معاملات انبعاث لأصناف الغذاء | تحويلها إلى بصمة وجبات مصرية حسب مكوناتها |

# 6. الحل المقترح

## 6.1 فكرة النظام

يعمل التطبيق في الخلفية طوال اليوم. يسجل الرحلات ويتعرف على وسيلة التنقل، ويطلب تأكيدًا بضغطة واحدة عند الشك. يصوّر المستخدم وجبته فيتعرف التطبيق عليها ويختار المستخدم حجمها. ويقيس الجهاز المنزلي الكهرباء، ويُحسب نصيب الفرد بقسمة استهلاك المنزل على عدد أفراده. وفي نهاية اليوم يتلقى المستخدم ملخصًا يوضح بصمته وأكبر بنودها، وتضيء الحلقة باللون المناسب.

## 6.2 طريقة الحساب

بصمة اليوم هي مجموع البنود الأربعة، وكل بند حاصل ضرب كمية النشاط في معامل الانبعاث الخاص به:

| البند | طريقة الحساب | مصدر البيانات |
| --- | --- | --- |
| التنقل | المسافة d (كم) × معامل الوسيلة: مشي 0، مترو 0.06، ميكروباص أو أتوبيس 0.10، سيارة 0.17 مقسومة على عدد الركاب | GPS ونموذج التنقل، مع تأكيد المستخدم |
| الطعام | بصمة الطبق الوسط × معامل الحجم s (صغير 0.7، وسط 1، كبير 1.4) | نموذج الطعام من الصورة، والمستخدم يحدد الحجم |
| الكهرباء | (استهلاك المنزل E بالكيلووات ساعة × 0.45) ÷ عدد الأفراد N | الجهاز المنزلي، أو قراءة العداد يدويًا عند عدم وجوده |
| الغاز | G = عدد أسطوانات البوتاجاز شهريًا × 37.5 ÷ 30، مقسومًا على N | إعداد يُدخل مرة واحدة |
| الفيديو | ساعات تطبيقات الفيديو h × 0.036 | إحصاءات الاستخدام في أندرويد (UsageStatsManager) |

تُحسب بصمة كل وجبة من مكوناتها بالوزن النيء باستخدام معاملات Poore & Nemecek [5]. أمثلة لطبق متوسط:

| الوجبة | المكونات | البصمة (كجم CO2e) |
| --- | --- | --- |
| كشري | أرز 100 جم، عدس 50، مكرونة 50، طماطم 50، بصل 30 | 0.73 |
| أرز بالدجاج | دجاج 150 جم، أرز 100 | 1.93 |
| أرز باللحم | لحم بقري 150 جم، أرز 100 | 5.4 إلى 15.4 |

يتراوح رقم اللحم بين 5.4 عند استخدام معامل قطيع الألبان (33) و15.4 عند استخدام معامل قطيع اللحم (99.5)، وسيعتمد التطبيق القيمة الأقل كتقدير متحفظ. تُحفظ جميع المعاملات في ملف إعدادات واحد على الخادم حتى يمكن تحديثها دون تعديل الكود.

الميزانية والألوان: الميزانية اليومية 6.8 كجم (2,500 كجم ÷ 365 يومًا). يكون اليوم أخضر حتى 4.8 كجم (70%)، وأصفر حتى 6.8 كجم، وأحمر إذا تجاوز الميزانية.

## 6.3 مثال: يوم طالبة جامعية

| البند | النشاط | الحساب | كجم CO2e |
| --- | --- | --- | --- |
| التنقل | 20 كم بالميكروباص | 20 × 0.10 | 2.0 |
| الكهرباء | نصيب فرد من منزل يستهلك 250 ك.و.س شهريًا ويضم 4 أفراد | 2.1 × 0.45 | 0.9 |
| البوتاجاز | نصيب فرد من أسطوانة شهريًا | 37.5 ÷ 30 ÷ 4 | 0.3 |
| الطعام | فول، بيضتان، أرز، 150 جم دجاج | حسب مكونات الوجبات | 2.6 |
| الفيديو | 3 ساعات | 3 × 0.036 | 0.1 |
| الإجمالي |  |  | 5.9 |

يقع هذا اليوم في المنطقة الخضراء بنسبة 87% من الميزانية. ولو استُبدل الدجاج في الغداء بـ150 جم من اللحم البقري لارتفع الإجمالي إلى 9.4 كجم وتجاوز الميزانية، وهذا النوع من المقارنة هو ما يعرضه التطبيق للمستخدم.

# 7. معمارية النظام

يتكون النظام من ثلاثة أجزاء: الهاتف يحسب التنقل والطعام والفيديو، والجهاز المنزلي يقيس الكهرباء، والخادم يجمع ذلك في رقم واحد لكل يوم ويعيد الملخص إلى الهاتف ونسبة الميزانية إلى الجهاز.

شكل 1: معمارية نظام «بصمتي»

| المكوّن | التقنية | سبب الاختيار |
| --- | --- | --- |
| تطبيق الهاتف | Kotlin + Jetpack Compose | التتبع في الخلفية والمستشعرات أكثر موثوقية في تطبيق Native |
| التتبع | Activity Recognition API + Fused Location Provider + Foreground Service | تشغيل GPS أثناء الحركة فقط لتوفير البطارية |
| الكاميرا والنماذج | CameraX + LiteRT (TFLite) | تشغيل النماذج على الهاتف دون إرسال الصور |
| التخزين على الهاتف | Room | حساب اليوم حتى دون اتصال بالإنترنت |
| الخادم | Python + FastAPI | نفس لغة نماذج الذكاء الاصطناعي |
| استقبال بيانات الأجهزة | Mosquitto (MQTT) | بروتوكول خفيف وشائع في إنترنت الأشياء |
| قاعدة البيانات | PostgreSQL + TimescaleDB | مناسبة للقراءات المرتبة زمنيًا |
| تدريب النماذج | PyTorch أو Keras، scikit-learn، LightGBM على Colab أو Kaggle | وحدات GPU مجانية |
| برمجة الجهاز | Arduino أو PlatformIO على ESP32، ومكتبات PubSubClient وAdafruit NeoPixel وAdafruit ADS1X15 | مكتبات جاهزة وموثقة |
| إدارة العمل | GitHub + GitHub Projects | الكود والمهام في مكان واحد |

# 8. منهجية التنفيذ

## 8.1 الجهاز المنزلي

يتكون الجهاز من متحكم ESP32 وحساس تيار من نوع الكلّاب (SCT-013) وحلقة LED، ويعمل بجهد 5 فولت من شاحن هاتف. يُثبّت الحساس حول سلك الطور الرئيسي في لوحة الكهرباء بعد العداد، دون أن يدخل جهد 220 فولت إلى دائرة الجهاز.

| القطعة | العدد | الوظيفة |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 | 1 | قراءة الحساس وحساب القدرة والإرسال عبر WiFi |
| حساس SCT-013 بخرج جهد 1V (50A أو 100A) | 1 | قياس التيار من خارج السلك دون فكّه |
| ADS1115 (محوّل ADC بدقة 16 بت) | 1 | قراءة أدق من المحوّل الداخلي في ESP32 |
| مقاومتان 10k ومكثف 10µF ومقبس 3.5 مم | طقم | رفع إشارة الحساس إلى منتصف الجهد (1.65V) |
| حلقة WS2812B بـ12 LED | 1 | كل LED مضيئة تمثل نحو 8% من ميزانية اليوم |
| شاحن 5V وكابل USB وعلبة | 1 | التغذية والحماية |

- يأخذ الجهاز نحو 860 قراءة في الثانية من ADS1115 ويحسب القيمة الفعالة للتيار (Irms).

- تُحسب القدرة بالعلاقة 220 × Irms، وتُجمع الطاقة بالواط ساعة.

- يرسل الجهاز كل 10 ثوانٍ رسالة MQTT تتضمن رقمه والوقت والقدرة والطاقة.

- عند انقطاع WiFi يخزّن القراءات حتى 24 ساعة ويرسلها عند عودة الاتصال.

- يستقبل نسبة الميزانية من الخادم ويضيء الحلقة باللون المناسب.

المعايرة: يقرأ الفريق عداد المنزل في بداية الأسبوع ونهايته، ويحسب معامل تصحيح = قراءة العداد ÷ قراءة الجهاز، ويُخزَّن لكل جهاز. المستهدف أن يقل الفرق عن 10% على مدى أسبوع.

السلامة: يتولى التركيب كهربائي أو مشرف مع فصل القاطع الرئيسي. يُثبَّت الحساس على سلك الطور فقط، ولا يُفتح عداد شركة الكهرباء. وتُجرى أول تجربة في المعمل على حمل معروف القدرة، مثل غلاية 2000 وات، قبل التركيب في أي منزل.

## 8.2 نماذج الذكاء الاصطناعي

يتضمن المشروع ثلاثة نماذج، ويجب أن يتفوق كل نموذج على حل بسيط (Baseline) يُقاس قبله.

| النموذج | المدخلات | الطريقة | مكان التشغيل | المستهدف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| وسيلة التنقل | خصائص الرحلة: السرعة، وعدد التوقفات ومدتها، والتسارع، واهتزاز المستشعر، وانقطاع GPS | Activity Recognition API أولًا، ثم Random Forest أو LightGBM للتمييز بين السيارة والميكروباص والمترو | الهاتف | دقة 85% لكل رحلة، وخطأ مسافة أقل من 10% |
| الطعام | صورة الطبق | Transfer Learning على MobileNetV3 أو EfficientNet-Lite0، ثم التحويل إلى LiteRT بدقة int8 | الهاتف | Top-1 أعلى من 80%، وTop-3 أعلى من 95% |
| توقع الكهرباء | الاستهلاك بالساعة، والساعة واليوم، ودرجة الحرارة من Open-Meteo | LightGBM، مع تجربة LSTM عند كفاية البيانات | الخادم | MAPE يومي أقل من 15% |

- التنقل: يُعرف المترو بقاعدة: انقطاع GPS تحت الأرض وبدء الرحلة وانتهاؤها داخل نطاق جغرافي (Geofence) حول محطة. ويُميَّز الميكروباص عن السيارة بكثرة التوقفات القصيرة. ويُحوَّل نموذج Random Forest إلى كود Kotlin بأداة مثل m2cgen. وإذا قلّ احتمال التصنيف عن 70% يسأل التطبيق المستخدم، وتُحفظ إجابته بيانات تدريب جديدة.

- الطعام: الوجبات الخمس عشرة في الإصدار الأول هي: فول، طعمية، بيض، جبن، كشري، عدس، أرز بالدجاج، أرز باللحم، كفتة، محشي، ملوخية، مكرونة بالبشاميل، شاورما دجاج، سمك، سلطة. يعرض التطبيق أعلى ثلاثة احتمالات ليختار المستخدم، ويُقيَّم النموذج على صور أشخاص لم تُستخدم صورهم في التدريب.

- الكهرباء: الحل البسيط هو استهلاك الساعة نفسها في اليوم نفسه من الأسبوع السابق. ويتوقع النموذج بقية اليوم والشهر لتنبيه الأسرة قبل تجاوز الشريحة التالية.

## 8.3 جمع البيانات وحماية الخصوصية

| البيانات | الكمية المطلوبة | طريقة الجمع | الأسابيع |
| --- | --- | --- | --- |
| صور الطعام | 200 صورة لكل وجبة على الأقل (3,000 صورة) من 30 شخصًا | المتطوع يصوّر وجبته ويختار اسمها، مع تنويع الإضاءة والأطباق والزوايا | 4 إلى 10 |
| وصفات الوجبات | 20 وجبة بمكوناتها بالجرام | ثلاثة مصادر لكل وجبة، ووزن طبق فعلي بميزان مطبخ | 2 إلى 5 |
| رحلات موسومة | 20 متطوعًا لمدة أسبوعين (نحو 560 رحلة)، و80 رحلة على الأقل لكل وسيلة | التطبيق يسجل GPS والمستشعرات، والمتطوع يحدد الوسيلة وعدد الركاب | 5 إلى 9 |
| محطات المترو | مواقع جميع محطات الخطوط الثلاثة | OpenStreetMap | 3 |
| كهرباء المنازل | 4 منازل من الأسبوع 6 إلى 20 (نحو 2,350 قراءة بالساعة لكل منزل) | الجهاز تلقائيًا، وقراءة العداد أسبوعيًا للمعايرة | 6 إلى 20 |

- يوقّع كل متطوع استمارة موافقة توضح البيانات المجمّعة ومدة الاحتفاظ بها، ويُعرَّف برقم بدلًا من اسمه.

- تُحذف نقاط GPS الخام بعد استخراج الخصائص، ولا تُنشر في التقرير، ويحق لأي متطوع الانسحاب وحذف بياناته.

- تُقسَّم البيانات إلى 70% تدريب و15% تحقق و15% اختبار على مستوى الشخص لا الصورة أو الرحلة، حتى لا تظهر دقة أعلى من الحقيقة.

# 9. خطة العمل والجدول الزمني

يكتمل الإصدار الأول (MVP) بنهاية الأسبوع 10، وتُخصَّص الأسابيع الثمانية التالية لامتحانات منتصف العام للتحسين والقياس والعرض النهائي. تفترض الخطة بدء العمل مطلع نوفمبر 2026، بحيث يوافق الأسبوعان 11 و12 امتحانات يناير.

| المرحلة / الأسبوع | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نقاط المراجعة |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |
| تطبيق الهاتف (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تثبيت الواجهات وتصميم الشاشات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نسخة المتطوعين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التتبع والكاميرا وشاشة اليوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دمج النماذج والإشعارات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اختبار البطارية والعرض التجريبي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الذكاء الاصطناعي (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجارب على Geolife وFood-101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنظيف البيانات والنموذج الأول |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تحسين النموذجين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التحويل للهاتف والقياس |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التقييم النهائي والتقارير |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الخادم (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تثبيت الواجهات وقاعدة البيانات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API وMQTT وحساب البصمة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| لوحة متابعة الفريق والمعايرة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نموذج توقع الكهرباء |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النشر والاستقرار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| العتاد (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شراء القطع وتجربة المعمل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النموذج الأولي والعلبة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التركيب في 4 منازل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القياس والمعايرة الأسبوعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع البيانات (الجميع) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| وصفات الوجبات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صور الطعام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رحلات المتطوعين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| كهرباء المنازل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

شكل 2: الجدول الزمني على 20 أسبوعًا (◆ نقطة مراجعة، والعمودان الرماديان أسبوعا الامتحانات)

| الأسبوع | نقطة المراجعة | معيار الإنجاز |
| --- | --- | --- |
| 2 | تثبيت الواجهات | توثيق رسائل MQTT وواجهة API ومدخلات النماذج ومخرجاتها والاتفاق عليها |
| 6 | تركيب الأجهزة | 4 أجهزة ترسل بيانات من 4 منازل، ونسخة المتطوعين تعمل مع 20 متطوعًا |
| 10 | الإصدار الأول (MVP) | حساب يوم كامل تلقائيًا من بدايته لنهايته بالنسخة الأولى من النماذج |
| 16 | تجميد المزايا | لا مزايا جديدة بعد هذا الأسبوع، والعمل على الإصلاح والقياس فقط |
| 20 | العرض النهائي | الأرقام النهائية والعرض التجريبي ومسودة التقرير جاهزة للمراجعة |

# 10. فريق العمل وتوزيع المهام

| الفريق | العدد | المسؤوليات | المخرجات |
| --- | --- | --- | --- |
| تطبيق الهاتف | 3 | تتبع الرحلات في الخلفية وتقسيمها؛ كاميرا الطعام وتشغيل النماذج؛ الشاشات والإشعارات ونسخة المتطوعين | تطبيق أندرويد (APK) بجميع الشاشات |
| الذكاء الاصطناعي | 2 | نموذج الطعام وقاعدة بيانات الوجبات؛ نموذج التنقل وملف محطات المترو | نموذجان جاهزان للهاتف وتقرير دقة لكل منهما |
| الخادم | 2 | واجهة API وقاعدة البيانات والحساب اليومي وملف المعاملات؛ استقبال MQTT ونموذج توقع الكهرباء | خادم يعمل على الإنترنت ولوحة متابعة للفريق |
| العتاد | 2 | الدائرة والعلبة والتركيب والمعايرة؛ برمجة ESP32 والإرسال والحلقة والتحديث عن بُعد (OTA) | 4 أجهزة تعمل في 4 منازل |

إلى جانب ذلك يُختار من الفريق قائد يدير الاجتماع الأسبوعي ولوحة المهام، ومنسق للمتطوعين يتابع جمع البيانات يوميًا، ومحرر للتقرير يوحّد الشكل والمراجع بعد أن يكتب كل عضو فصل الجزء الخاص به.

# 11. الميزانية التقديرية

تبلغ التكلفة التقديرية نحو 10,120 جنيهًا، منها قرابة 8,000 جنيه للأجهزة الأربعة والقطع الاحتياطية. الأسعار تقديرية وقت إعداد المقترح، باستثناء سعر حساس التيار المأخوذ من متجر Makers Electronics [12].

| البند | العدد | سعر الوحدة (جنيه) | الإجمالي (جنيه) |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 (منها واحد احتياطي) | 5 | 450 | 2,250 |
| حساس SCT-013 (منها واحد احتياطي) | 5 | 400 | 2,000 |
| ADS1115 (منها واحد احتياطي) | 5 | 250 | 1,250 |
| حلقة WS2812B بـ12 LED | 4 | 200 | 800 |
| مقاومات ومكثفات ومقابس ولوحات | 4 أطقم | 100 | 400 |
| شاحن 5V وكابل | 4 | 150 | 600 |
| علبة بلاستيكية أو مطبوعة 3D | 4 | 150 | 600 |
| ميزان مطبخ لوزن الأطباق | 1 | 300 | 300 |
| طباعة الملصق العلمي والتقرير |  |  | 1,000 |
| استضافة الخادم (باقة مجانية) |  |  | 0 |
| احتياطي طوارئ (10%) |  |  | 920 |
| الإجمالي |  |  | 10,120 |

يمكن تشغيل الخادم مجانًا على باقة Always Free من Oracle Cloud أو برصيد GitHub Student Developer Pack، ويُوزَّع التطبيق كملف APK فلا يلزم حساب مطوّر على Google Play.

# 12. المخاطر وخطط التعامل معها

| الخطر | الاحتمال | خطة التعامل |
| --- | --- | --- |
| الخلط بين الميكروباص والسيارة الخاصة | مرتفع | سؤال تأكيد بضغطة عند انخفاض الاحتمال عن 70%، واستخدام عدد التوقفات كخاصية، وعرض مصفوفة الالتباس بوضوح في المناقشة |
| إيقاف أندرويد للتتبع في الخلفية، خاصة في هواتف Xiaomi وOppo | مرتفع | خدمة Foreground بإشعار ثابت، وشاشة ترشد المستخدم لاستثناء التطبيق من توفير البطارية، واختبار على 3 علامات تجارية على الأقل |
| استهلاك البطارية | متوسط | تشغيل GPS عند الحركة فقط، والمستهدف أقل من 5% من البطارية يوميًا |
| تشابه بعض الوجبات (كشري ومكرونة، كفتة وكبدة) | متوسط | 200 صورة لكل وجبة على الأقل مع Augmentation، واختيار المستخدم من أعلى ثلاثة احتمالات |
| تأخر المتطوعين أو توقفهم عن التسجيل | متوسط | منسق للمتطوعين، وشهادة تطوع، وبدء الجمع في الأسبوع 5 |
| عدم دقة قراءة الحساس | متوسط | المعايرة الأسبوعية بعداد المنزل |
| اعتماد فريق على عمل فريق آخر | متوسط | تثبيت واجهات MQTT وAPI في أول أسبوعين، والعمل ببيانات تجريبية |
| حادث أثناء التركيب في لوحة الكهرباء | منخفض | التركيب بواسطة كهربائي أو مشرف مع فصل القاطع الرئيسي، وفق قواعد السلامة في البند 8.1 |

# 13. معايير التقييم ومؤشرات النجاح

تُقاس جميع المؤشرات على بيانات الاختبار من أشخاص ومنازل لم تُستخدم في التدريب، وتُعرض النتائج الفعلية حتى لو جاءت أقل من المستهدف.

| المؤشر | المستهدف |
| --- | --- |
| دقة تحديد وسيلة التنقل لكل رحلة | 85% أو أكثر |
| خطأ حساب مسافة الرحلة | أقل من 10% |
| دقة التعرف على الطعام Top-1 / Top-3 | 80% / 95% |
| زمن التعرف على الوجبة على هاتف متوسط | أقل من ثانية |
| فرق الجهاز عن عداد المنزل خلال أسبوع | أقل من 10% |
| خطأ توقع الكهرباء اليومي (MAPE) | أقل من 15%، وأفضل من الحل البسيط |
| استهلاك البطارية | أقل من 5% يوميًا |
| البيانات الحقيقية المجمّعة | 20 متطوعًا و4 منازل |

# 14. المخرجات المتوقعة

- تطبيق أندرويد (APK) والكود المصدري كاملًا على GitHub.

- 4 أجهزة منزلية عاملة، مع مخطط الدائرة وملف تصميم العلبة.

- خادم يعمل على الإنترنت مع توثيق واجهة API.

- النماذج الثلاثة ودفاتر التدريب وتقرير دقة لكل نموذج.

- البيانات المجمّعة بعد إخفاء الهوية، وقاعدة بيانات بصمة الوجبات المصرية.

- التقرير النهائي والملصق العلمي وفيديو عرض مدته 3 دقائق، وعرض حي في المناقشة.

# 15. الأثر المتوقع

- بيئيًا: يرى المستخدم مصدر بصمته الأكبر يوميًا، فيعرف أي تغيير في عاداته يحقق أكبر خفض.

- اقتصاديًا: يساعد تنبيه شرائح الكهرباء الأسر على خفض فاتورتها، فيتحقق التوفير المالي والبيئي معًا.

- أكاديميًا: يقدّم المشروع بيانات مصرية لصور الوجبات ورحلات التنقل يمكن أن تبني عليها مشروعات لاحقة.

# 16. المراجع

- Worldometers. Egypt Greenhouse Gas Emissions (based on EDGAR). https://www.worldometers.info/greenhouse-gas-emissions/egypt-greenhouse-gas-emissions/

- European Commission, Joint Research Centre. EDGAR – GHG emissions of all world countries, 2024 Report. https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024

- Hot or Cool Institute. 1.5-Degree Lifestyles. https://hotorcool.org/1-5-degree-lifestyles/

- Low-Carbon Power. Egypt electricity data. https://www.lowcarbonpower.org/region/Egypt

- Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987–992. Data: https://ourworldindata.org/grapher/ghg-per-kg-poore

- International Energy Agency (2020). The carbon footprint of streaming video: fact-checking the headlines. https://www.iea.org/commentaries/the-carbon-footprint-of-streaming-video-fact-checking-the-headlines

- UK Department for Energy Security and Net Zero. 2024 Greenhouse Gas Conversion Factors: Methodology Paper.

- Microsoft Research. GeoLife GPS Trajectories dataset.

- Gjoreski, H., et al. (2018). The University of Sussex-Huawei Locomotion and Transportation Dataset for Multimodal Analytics with Mobile Devices. IEEE Access.

- Bossard, L., Guillaumin, M., & Van Gool, L. (2014). Food-101 – Mining Discriminative Components with Random Forests. ECCV.

- OpenEnergyMonitor. EmonLib: Electricity monitoring library for Arduino.

- Makers Electronics (Egypt). Current transformer products. https://makerselectronics.com/product-tag/current-transformer/